## Feuille1
| Octobre |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février
Tâches \ Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 1er Jalon | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 2nd Jalon | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Fin
Modélisation | [17 empty] | T = Theo
Organigramme des tâches | E | [16 empty] | R= Romain
Planning prévisionnel | E | [16 empty] | J = Julien
Choix des outils | E | [16 empty] | E= Everybody dance now
Schéma des entités | E
Diagramme des séquences | R
Logigramme | E
Maquettes |  |  | E
Backend
Mis en place Infrastructure |  |  | E | T
Base de données |  |  |  |  | T
Serveur backend REST |  |  |  |  | E
Application Mobile
Création UI Android |  |  |  | R&J |  |  |  |  | R
Création UI Ios |  |  |  | R&J |  |  |  |  | J
Fonctionnalités de commandes de base |  |  |  | R&J |  |  |  |  | R&J | bar: 10 to Janvier 15
Historique | [9 empty] | Janvier 14: R&J
Nouvelle Photo | [9 empty] | Janvier 14: R&J
Carnet d'adresse | [9 empty] | Janvier 14: R&J
Intégration des données | bar: Janvier 12 to Février 17 Fin
Test qualité | bar: Janvier 14 to Février 17 Fin
Back Office Web
Création interface | bar: 10 to Février 17 Fin
Intégration des données | bar: Janvier 12 to Février 17 Fin