## Feuille1
	Octobre		Novembre				Décembre					Janvier				Février
Tâches \ Semaines	1	2	3	4 1er Jalon	5	6	7	8	9 2nd Jalon	10	11	12	13	14	15	16	17 Fin
Modélisation
Organigramme des tâches	E
Planning prévisionnel	E
Choix des outils	E
Schéma des entités	E
Diagramme des séquences
Logigramme
Maquettes
Backend
Mis en place Infrastructure
Base de données
Serveur backend REST
Application Mobile
Création UI Android
Création UI Ios
Fonctionnalités de commandes de base
Historique
Nouvelle Photo
Carnet d'adresse
Intégration des données
Test qualité
Back Office Web
Création interface
Intégration des données